Утвержден

на коллегии департамента образования

и науки Краснодарского края

от «21» ноября 2008г. протокол № 3/2

План

проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2009 году.

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | Ответственные организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор сведений о планируемой численности выпускников 2009 года | октябрь 2008 г. | ЦОКО |
|  | Утверждение администраторов ЕГЭ муниципального уровня | ноябрь 2008 г. | департамент ЦОКО |
|  | Осуществление унифицированной кодировки образовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ | октябрь 2008 г. | департамент ЦОКО |
|  | Проведение краевых семинаров-совещаний с муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме и по материалам ЕГЭ | октябрь 2008 г. – апрель 2009 г. | департамент ККИДППО |
|  | Организация и проведение обучения учителей – предметников | октябрь 2008 г. – апрель 2009 г. | департамент ККИДППО |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о порядке сдачи ЕГЭ в 2009 году | ноябрь 2008 г. –март 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Совещания с вузами и ссузами по вопросам проведения ЕГЭ в штатном режиме | ноябрь 2008 г. | департамент |
|  | Установление перечня вступительных испытаний на направления и специальности подготовки в вузах и ссузах Краснодарского края | ноябрь 2008 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Утверждение ответственных специалистов в вузах и ссузах за проведение ЕГЭ | ноябрь 2008 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Формирование состава ГЭК и представление его на утверждение в Рособрнадзор | ноябрь 2008 г. –декабрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Разработка и утверждение схемы организации и проведения ЕГЭ на территории края в 2009 году | ноябрь-декабрь 2008 г. | департамент ЦОКО |
|  | Установление организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, и определение их обязанностей | декабрь 2008 г. | департамент |
|  | Информирование выпускников и поступающих о перечне вступительных испытаний на направления и специальности в вузах и ссузах Краснодарского края в 2009 году | декабрь 2008 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Проведение совещаний с администраторами ЕГЭ муниципального уровня, ответственными специалистами вузов и ссузов за проведение ЕГЭ | в течение года | департамент ЦОКО |
|  | Создание и организация работы ППОИ и РЦОИ. Утверждение руководителей и состав РЦОИ и ППОИ | до 1 января 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение мест расположения подкомиссий ГЭК и конфликтной комиссии | до 1 января 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение председателей и заместителей председателей предметных подкомиссий ГЭК | до 1 января 2009 г. | ГЭК департамент |
|  | Составление разнарядки для вузов и ссузов на специалистов, участвующих в проведении ЕГЭ | декабрь 2008 г. | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение документов, регламентирующих финансирование организации подготовки и проведения ЕГЭ в Краснодарском крае | декабрь 2008 г. | департамент ЦОКО |
|  | Приведение региональной базы нормативно-правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных документов | декабрь 2008 г. –февраль 2009 г. | департамент ЦОКО вузы, ссузы |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ о местах регистрации на сдачу ЕГЭ через СМИ и на web-сайте департамента и ЦОКО | до 1 февраля 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Формирование составов подкомиссий ГЭК | январь-февраль 2009 г. | ЦОКО МОУО вузы, ссузы |
|  | Формирование состава руководителей и координаторов ППЭ | январь-февраль 2009 г. | ЦОКО МОУО |
|  | Заседания ГЭК | февраль-июль 2009 г. | Департамент ЦОКО |
|  | Создание региональной базы данных по: - выпускникам; - административно-территориальным единицам; - муниципальным органам управления образованием; - пунктам проведения ЕГЭ; - организаторам ППЭ | до 1 марта 2009 г. | департамент ЦОКО ###### МОУО |
|  | Сбор сведений о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, желающих участвовать в ЕГЭ | декабрь 2008 г. –февраль 2009 г. | ЦОКО МОУО |
|  | Организация работы МОУО по созданию ППЭ и осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | февраль-март 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Разработка МОУО транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, ППОИ, РЦОИ | февраль-март 2009 г. | департамент МОУО |
|  | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | март-апрель 2009 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Проведение обучения участников ЕГЭ: - администраторов ЕГЭ муниципального уровня; - руководителей и координаторов ППЭ; - членов предметных подкомиссий ГЭК; - членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - членов конфликтной комиссии; - организаторов ППЭ; - операторов ПЭВМ | февраль- апрель 2009 г. | департамент ККИДППО ЦОКО |
|  | Организация финансового обеспечения ЕГЭ: - заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ; - обеспечение РЦОИ оборудованием и др. | март-август в течение года | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение ППЭ и распределения по ним выпускников общеобразовательных учреждений по каждому предмету. Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | до 1 апреля 2009 г. | ГЭК департамент ЦОКО МОУО |
|  | Утверждение состава конфликтной комиссии | до 1 апреля 2009 г. | ГЭК департамент |
|  | Утверждение персонального состава: - предметных подкомиссий ГЭК; - подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - руководителей и координаторов ППЭ; - организаторов ППЭ | до 15 апреля апрель до 1 апреля до 1 апреля | ГЭК департамент |
|  | Организация и проведение пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ | апрель 2009 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Организация и проведение досрочной государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ | не ранее 20 апреля 2009 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ | май-июнь 2009 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Организация работы конфликтной комиссии | май-июль 2009 г. | ЦОКО |
|  | Организация работы РЦОИ и ППОИ в период проведения экзаменов в форме ЕГЭ | май-июль 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Осуществление кодировки учреждений вузов и ссузов | май 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Создание региональной базы данных по: - вузам и ссузам; - абитуриентам, сдающим ЕГЭ в резервные дни | до 5 июля 2009 г. | ЦОКО МОУО |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ в резервные дни в июле | июль 2009 г. | департамент ЦОКО МОУО вузы, ссузы |
|  | Осуществление контроля за организацией и проведением экзаменов в форме ЕГЭ | май- июль 2009г. | ГЭК департамент |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Составление аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2009 года. Представление отчета в Рособрнадзор | август 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Представление информации о проведении ЕГЭ 2009 года в Минобрнауки и администрацию Краснодарского края | август 2009 г. | департамент |
|  | Подготовка и издание статистического сборника «Результаты ЕГЭ. Краснодарский край. 2009». | ноябрь 2009 г. | департамент ЦОКО ЦУМТБО |

Руководитель департамента                                                                                                                                                            Т.П. Хлопова