ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

администрации МО город Армавир

«11» ноября 2011 № 31-04/ 886

План

подготовки и проведения  ЕГЭ  в муниципальном образовании город Армавир  в 2012 году

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # I. Нормативно-правовое сопровождение |  |  |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Хандус Н.Н. |
|  | Подготовка организационных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ в МО город Армавир в 2012 году | в течение года | Хандус Н.Н. |
|  | # II. Организационное сопровождение |  |  |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ в МО город Армавир в 2012 году | до 25 числа каждого месяца | Хандус Н.Н. |
|  | Обеспечение ОУ сборником методических материалов по проведению ЕГЭ для организаторов ЕГЭ | декабрь 2011 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Обеспечение ОУ и изучение методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ -2012. | октябрь 2011 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (выпускниками общеобразовательных учреждений, обучающимися в учреждениях начального и среднего профессионального образования, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | ноябрь 2011 г. –март 2012 г. | Хандус Н.Н., администраторы ЕГЭ школьного уровня, ответственные за проведение ЕГЭ в ОУ НПО и СПО |
|  | Формирование списка администраторов ЕГЭ школьного уровня | октябрь 2011 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Проведение рабочих совещаний с администраторами ЕГЭ школьного уровня | ежемесячно | Хандус Н.Н. |
|  | Оказание организационно-методической помощи ОУ в подготовке к проведению ЕГЭ | в течение года | Хандус Н.Н. |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов в 2012 году | декабрь 2011 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку 11 (12) классов 2011 - 2012 учебного года. | ноябрь – декабрь 2011 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками 11 (12) классов 2011 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2011 г. январь 2012 г. апрель 2012 г. июнь 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Проведение совещаний со специалистами учреждений профессионального образования, ответственными за проведение ЕГЭ-2012. | ежемесячно с декабря 2011г. по апрель 2012г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация работы УО: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей и координаторов ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ. | декабрь 2011г.-февраль 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2011 г. –февраль 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Собеседования с заместителями директоров по УР ОУ (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | декабрь 2011 г. –февраль 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы и анализ эффективности её проведения в ОУ с выпускниками | декабрь 2011 г. –март 2012 г. | Хандус Н.Н. администраторы ЕГЭ школьного уровня, |
|  | Анализ организации в ОУ работы с одаренными выпускниками | декабрь 2011 г. –апрель 2012 г. | Хандус Н.Н. администраторы ЕГЭ школьного уровня, |
|  | Совещания с заместителями директоров по УР ОУ по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 11 (12) классов | декабрь 2011 г. – февраль, апрель, май 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Анализ эффективности межшкольных факультативов (консультационных пунктов) в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору (выборочное собеседование с заместителями директоров по УР ОУ) | январь 2012 г. | Мартынова О.В. |
|  | Анализ эффективности организации в МБОУ-СОШ № 4 работы с выпускниками УКП № 1 по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору ( собеседование с заместителями директоров по УР ОУ) | январь – февраль 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края | до 28 февраля 2012 г. | администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми документами и материалами для сдачи ЕГЭ | апрель-июль 2012г. | Хандус Н.Н., администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Проведение ЕГЭ в установленные сроки | апрель-июль 2012г. | Хандус Н.Н., администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2012 г. | Хандус Н.Н., администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | # III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |  |
|  | Получение распределённых средств краевого бюджета, предусмотренных управлению образования администрации МО город Армавир на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2012 году | декабрь 2011г.- март 2012 г. | Бабенко О.Е. |
|  | Использование расчёта объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2012 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края») | март-август 2012г. | Бабенко О.Е. Хандус Н.Н. |
|  | Подготовка плана обеспечения Первичного пункта обработки информации (ППОИ) оборудованием ( по мере необходимости). | декабрь 2011г. | Самсонов А.И. |
|  | Заключение управлением образования администрации МО город Армавир договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | апрель - август 2012г. | Хандус Н.Н., руководители ППЭ, ППОИ |
|  | # IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |
|  | Организация и проведение обучения учителей – предметников | по отдельному плану | Мартынова О.В.. Хандус Н.Н. |
|  | Проведение городских семинаров-совещаний с учителями – предметниками | по отдельному плану | Мартынова О.В. Хандус Н.Н. |
|  | Контроль за прохождением курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам в ККИДППО | по отдельному плану | Мартынова О.В. Хандус Н.Н. |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ (КДР) по подготовке обучающихся к ГИА в 2011-2012 учебном году | по отдельному плану | Черепова Е.В., руководители ОУ |
|  | Проведение обучения участников ЕГЭ (по отдельному плану): - администраторов ЕГЭ школьного уровня; - членов предметных подкомиссий ГЭК | март 2012 г. апрель 2012 г. май 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Проведение обучения руководителей, координаторов и организаторов ППЭ | апрель-май 2012 г. | Хандус Н.Н. администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Организация обучения оператора ППОИ | до 15 мая 2012 г. | Самсонов А.И. |
|  | Организация обучения руководителя первичного пункта обработки информации (ППОИ) | до 15 мая 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация и проведение обучения специалистов ППОИ | до 25 мая 2012 г. | Самсонов А.И. |
|  | # V. Контроль за работой ОУ по подготовке к проведению ЕГЭ |  |  |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2011-2012 учебном году (по отдельному плану) | ноябрь 2011г.- май 2012г. | Хандус Н.Н. Черепова Е.В. Мартынова О.В. |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | в период проведения ЕГЭ | Хандус Н.Н., администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2012г. | Хандус Н.Н. общественные наблюдатели, администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | VI. Организация системы общественного наблюдения |  |  |
|  | Организация работы по аккредитация общественных наблюдателей: # сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в ЦОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; # обучение общественных наблюдателей; # выдача в ОУ удостоверений общественных наблюдателей; # распределение общественных наблюдателей по ППЭ | до 20 марта 2012г. до 15 мая 2012 г. до 15 мая 2012г. за 10 дней до экзамена | Хандус Н.Н. администраторы ЕГЭ школьного уровня |
|  | VII. Организация работы со СМИ |  |  |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ о местах регистрации для сдачи ЕГЭ через СМИ и на web-сайте управления образования администрации МО город Армавир | до 31 декабря 2011г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация проведения консультаций по вопросам ЕГЭ | ноябрь 2011 г. - июль 2012г. | Хандус Н.Н. |
|  | Организация работы «горячей линии» в управлении образования администрации МО город Армавир (3-72-77) | с 1 декабря 2011 г. по 31 августа 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | VIII. Анализ результатов ЕГЭ |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов по результатам ЕГЭ 2012 года | июль 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Составление аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2012 года. Представление отчета в ДОН. | до 15 августа 2012 г. | Хандус Н.Н. |
|  | Подготовка материалов для издания статистического сборника «Единый государственный экзамен в МО город Армавир в 2012 году» | до 15 августа 2012 г. | Хандус Н.Н. Мартынова О.В. |
|  | Совещание с руководителями ОУ, администраторами ЕГЭ школьного уровня по итогам проведения ЕГЭ в 2012 году | август 2012 г. | Степовая Н.В. Хандус Н.Н. |

Главный специалист управления образования                                                                                                                             Н.Н. Хандус