ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

от 22.10.2012  № 31-05/805

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году (далее – ЕГЭ-2013)

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |  |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) | в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов | Н.В. Степовая Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) | октябрь 2012 – март 2013 | Н.Н. Хандус О.В. Мартынова |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2013 года (по результатам ЕГЭ 2012 года) | октябрь – ноябрь 2012 | О.В. Мартынова |
| II. Организационное сопровождение |  |  |  |
|  | Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | в течение года | Н.В. Степовая Н.Н. Хандус |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ-2013 | до 25 числа каждого месяца | Н.Н. Хандус |
|  | Формирование и утверждение приказом управления образования состава администраторов ЕГЭ школьного уровня | октябрь 2012 | Н.Н. Хандус |
|  | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году | по мере необходимости | Н.Н. Хандус |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в образовательных учреждениях города (по отдельному плану) | октябрь 2012 – апрель 2013 | Н.Н. Хандус О.В. Мартынова Е.В. Черепова Руководители ОУ |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в МОУО | с 1 декабря 2012 по 31 августа 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям в подготовке к проведению ЕГЭ | в течение года | Н.Н. Хандус О.В. Мартынова Е.В. Черепова |
|  | Организация совещаний с руководителями ОУ и администраторами ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежемесячно | Н.В. Степовая Н.Н. Хандус |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка предложений по составу: - предметных подкомиссий ГЭК; - подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - списка ППЭ; - состава руководителей и координаторов ППЭ; - состава организаторов ЕГЭ Организация их участия в ЕГЭ | декабрь-апрель 2012-2013 г.г. май-июль 2013 г. | Н.Н. Хандус Руководители ОУ |
|  | Организация работ по созданию муниципальной базы данных по: - выпускникам; - пунктам проведения ЕГЭ; - организаторам ППЭ | декабрь 2012 г.- февраль 2013 г. | Н.Н. Хандус С.Н. Безребров |
|  | Проведение совещаний с руководителями и администраторами ЕГЭ СОШ, ВСОШ, с руководителями ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОУ, на базе которых находится ППЭ, по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | декабрь 2012г.– февраль, апрель, май 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Информирование выпускников ОУ и выпускников прошлых лет, прикрепленных к ОУ, о размещении перечня вступительных испытаний по направлениям и специальностям в вузах и ссузах Краснодарского края | до 1 марта 2013 г. | Н.Н. Хандус Руководители ОУ |
|  | Создание базы данных по абитуриентам | февраль, июнь-июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Разработка транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, ППОИ, РЦОИ, организация подвоза участников ЕГЭ. | апрель-июнь, июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми документами и материалами для сдачи ЕГЭ | март-июль 2012 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка ППОИ для работы в период проведения ЕГЭ-2013. | до 1 апреля 2013 г. | Н.Н. Хандус, руководитель ППОИ |
|  | Определение структурных подразделений управления образования, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании город Армавир и определение их обязанностей | ноябрь 2012 г. | Н.В. Степовая Н.Н. Хандус |
|  | Координация и организация деятельности участников единого государственного экзамена, организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей в период проведения ЕГЭ | май-июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Осуществление взаимодействия со службами и учреждениями администрации муниципального образования город Армавир по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена. | май-июль 2013 г. | Н.В. Степовая Н.Н. Хандус |
|  | Организация проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору в форме ЕГЭ в муниципальном образовании город Армавир в основные сроки проведения ЕГЭ. | май-июнь 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Организация работы ППОИ в период проведения экзаменов в форме ЕГЭ | май-июнь, июль 2013 г. | Н.Н. Хандус, руководитель ППОИ |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в июле. | июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |  |  |
|  | Распределение и освоение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных министерству образования и науки Краснодарского края на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2013 году и управлению образования на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир на 2011-2015 годы» (п.11 «Мероприятия, направленные на организацию и проведение единого государственного экзамена») | ноябрь-август 2012-2013 г.г. | Н.В. Степовая О.Е. Бабенко |
|  | Обеспечение пункта первичной обработки информации (ППОИ) оборудованием | Март-апрель 2013г. | Н.Н. Хандус О.Е. Бабенко, руководитель ППОИ |
|  | Обеспечение технологического и материально-технического сопровождения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир: 1) подготовка нормативно-инструктивной базы проведения ЕГЭ в ППЭ; 2) обеспечение ППЭ канцелярскими товарами; 3) обеспечение работы ксероксов, принтеров на ППЭ. | май-июль 2013 года | Н.Н. Хандус О.Е. Бабенко |
|  | Заключение управлением образованием договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2013 г. | Н.В. Степовая О.Е. Бабенко Н.Н. Хандус |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ школьного уровня | ежемесячно | Н.Н. Хандус |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ и специалистов ППОИ | апрель – май 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Проведение семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями ГМО, учителями-предметниками, работающими в 10-11 классах (по каждому предмету) | октябрь- декабрь 2012, март-апрель 2013 | О.В. Мартынова |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | по отдельному плану МОН КК | Е.В. Черепова |
| V. Оценка качества работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Контроль за выполнением образовательных программ в полном объеме в общеобразовательных учреждениях | Декабрь 2012, май 2013 | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности во время проведения КДР учащимися 10, 11-х классов | По графику проведения КДР | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Контроль за работой администрации ОУ, учителей – предметников, классных руководителей со слабоуспевающими учащимися (ОУ - по результатам КДР, промежуточной аттестации) | Декабрь 2012, май 2013 | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Тематическая проверка подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов ОУ города . | Ноябрь 2012 г Март 2013 г | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | октябрь 2012 – март 2013 | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Собеседования с администрацией ОУ (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | декабрь 2012 –февраль 2013 | Н.Н. Хандус, Н.В. Булатова |
|  | Проведение оценки соответствия ППЭ установленным требованиям | в период проведения ЕГЭ | Н.Н. Хандус |
|  | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2012г. | Н.Н. Хандус |
| VI. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |  |  |  |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль - май | Н.Н. Хандус, школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему предмету | Н.Н. Хандус |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  | Н.Н. Хандус |
| VII. Организация работы со СМИ |  |  |  |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2013 году | декабрь 2012 | Н.Н. Хандус |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте управления образования, образовательных учреждений: - о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | до 31 декабря 2012 до 1 апреля 2013 до 20 апреля 2013 не позднее чем за две недели до начала экзаменов | Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2012 – июль 2013 | Н.Н. Хандус |
| VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2012 | август 2012 | Н.Н. Хандус, школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к ЕГЭ | в течение года | Н.Н. Хандус |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в 2013 году | декабрь 2012 | Н.Н. Хандус |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI (XII) классов 2012 - 2013 учебного года. | ноябрь – декабрь 2012 | Н.Н. Хандус, О.В. Мартынова |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2012 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2012 январь 2013 апрель 2013 июнь 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Анализ эффективности работы консультационных пунктов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору | январь 2013 | Н.Н. Хандус, О.В. Мартынова |
|  | Анализ эффективности организации работы с выпускниками вечерних школ и классов по подготовке к ЕГЭ | январь – февраль 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Анализ соблюдения процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена. | июнь-июль 2013 г. | Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ЕГЭ 2013 года | июль 2013 | Н.Н. Хандус |
|  | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам ЕГЭ для издания Статистического справочника управления образованием | до 15 августа 2012 г. | Н.Н. Хандус, О.В. Мартынова |

Начальник управления                                                                                                                                                                         Н.В. Степовая