22.10.2012 г.                                                                                                               № 31-05/806

Об утверждении плана информационно-разъяснительной

работы  о порядке проведения единого государственного экзамена

в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Краснодарского края от 24.09.2012г. № 7335 «Об организации подготовки и проведения  единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2013 году», от 11.09.2012 г. № 7093 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2013 году» и в целях организации качественной подготовки и проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году (приложение).

2. Возложить ответственность за организацию проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена на руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования город Армавира.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

1) провести анализ эффективности работы педагогического коллектива по организации информационно-разъяснительной работы с выпускниками 11 (12) классов и их родителями.

2) руководствоваться в работе настоящим приказом и использовать максимальные возможности для проведения качественной информационно-разъяснительной работы среди учащихся, родителей, учителей.

4. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образования, администратора ЕГЭ Н.Н. Хандус.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

город Армавир				    	             	                  Н.В. Степовая

Проект подготовлен и внесён:

специалистом  управления образования  	                                         Н.В. Булатовой

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

от 22.10.2012г. №31-05/806

План

проведения информационно-разъяснительной работы

о порядке проведения  о порядке проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса на лучшую разработку конспектов классных часов и родительских собраний цикла «Подготовка к ГИА» | Сентябрь 2012 г.- январь 2013 г. | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, Черепова Е.В., директор МКУ «АДЦ» |
| 2 | Разработка методических материалов для проведения информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях | сентябрь-октябрь 2012 г. | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, Мартынова О.В., директор МБУ «ЦРО» |
| 3 | Опубликование на web-сайтах управления образования, образовательных учреждений информации о порядке проведения ЕГЭ | в течение учебного года | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, руководители ОУ |
| 4 | Публикации статей в СМИ и сюжетов на телевидении о порядке проведения ЕГЭ для выпускников и их родителей | в течение учебного года | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ | с 01.12.2012 по 01.08.2013 | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, руководители ОУ |
| 6 | Разработка макетов информационных буклетов и листовок для участников ЕГЭ-2013 и распространение их через ОУ | декабрь 2012 г.- февраль 2013 г. | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 7 | Муниципальный конкурс на «Лучший информационный стенд и буклет по подготовке к ЕГЭ». | декабрь 2012 г.- февраль 2013 г. | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, Черепова Е.В., директор МКУ «АДЦ» |
| 8 | Систематическое оформление сменных тематических стендов по ЕГЭ для учащихся и их родителей | По мере обновления региональной и федеральной нормативной базы | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, руководители ОУ |
| II. Организационное сопровождение |  |  |  |
| 1 | Проведение тематических совещаний и семинаров с администраторами ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | 1 раз в месяц в течение учебного года | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, Черепова Е.В., директор МКУ «АДЦ», Мартынова О.В., директор МБУ «ЦРО» |
| 2 | Собеседование с руководителями ОУ, школьными администраторами ЕГЭ по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ЕГЭ | по отдельному графику | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 3 | Проведение совещания с руководителями ОУ по итогам проверок информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ в 2013 году | до 28.02.2013 | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 4 | Проведение городского родительского собрания: «Особенности проведения единого государственного экзамена в 2013 году» | февраль, 2013 г. | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 5 | Проведение ученических и родительских собраний в ОУ для освещения вопросов, связанных с проведением ЕГЭ в 2013 г. | В течение года | Руководители ОУ |
| III. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы |  |  |  |
| 1 | Тематические и документарные проверки в образовательных учреждениях по следующим вопросам: - наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; - оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ; - проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников XI (XII) классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; - работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; - анкетирование выпускников; - собеседование с выпускниками; - работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов | по отдельному графику | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ, Черепова Е.В., директор МКУ «АДЦ», Мартынова О.В., директор МБУ «ЦРО» |
| IV. Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 1 | Анализ планов информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях города | до 01.12.2012 | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 2 | Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях города | постоянно | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 3 | Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во время проверок информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях | по отдельному графику | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |
| 4 | Анализ результатов собеседований с выпускниками, проводимых во время проверок информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях | по отдельному графику | Хандус Н.Н., администратор ЕГЭ |

Начальник управления                                                               Н.В. Степовая