26.10.2012 г.                                                                                   №31-05/830

Об утверждении плана работы  по обеспечению

в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования город Армавир   работы со слабоуспевающими  выпускниками 11(12) классов в рамках подготовки к единому государственному экзамену

в 2012-2013 учебном году

В целях качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12)-х классов, учитывая результаты прогноза по каждому образовательному учреждению, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план работы по обеспечению в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Армавир работы со слабоуспевающими  выпускниками в 2012-2013 учебном году (приложение).

2. Специалисту управления образования Булатовой Н.В.:

1) довести данный приказ до сведения образовательных учреждений не позднее 01 ноября 2012 года.

2) обеспечить выполнение утвержденного плана работы заинтересованными специалистами управления образования, МКУ «АДЦ», МБУ «ЦРО»  в части их касающейся;

3) своевременно информировать начальника управления образования о результатах работы.

2. Директорам МКУ «Аттестационно-диагностический центр» Череповой Е.В., МБУ «Центр развития образования» Мартыновой О.В.  обеспечить выполнение утвержденного плана работы специалистами подведомственных учреждений  в части их касающейся.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

1) выполнять утвержденный план работы в части их касающейся;

2) своевременно информировать специалиста управления образования Булатову Н.В. о возникающих трудностях для совместного поиска решения;

3) представлять запрашиваемую отчетную информацию без нарушения установленных сроков.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания

Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

город Армавир						             	         Н.В. Степовая

Проект подготовлен и внесён:

специалистом  управления образования

администрации муниципального

образования город Армавир                                                              Н.В. Булатовой

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

от 26.10.2012 г. № 31-05/830

План

работы по обеспечению

в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования

город Армавир   работы со слабоуспевающими  выпускниками 11(12) классов  в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов ЕГЭ 2012 года | Июнь - июль 2012 г. | Хандус Н.Н., муниципальный администратор ЕГЭ, Мартынова О.В., директор МБУ «Центр развития образования» Черепова Е.В., директор МКУ «Аттестационно-диагностический центр» |
| 1.2. | Круглый стол «Результаты ЕГЭ 2012 года и пути совершенствования работы учителей ОУ города по работе со слабоуспевающими учащимися 11(12) классов в 2013 году» | Сентябрь 2012 г. | Хандус Н.Н., Булатова Н.В. Мартынова О.В. |
| 1.3. | Изучение и работа с нормативно- правовой базой федерального и регионального уровней по работе со слабоуспевающими учащимися в 2013 году: - на совещаниях с руководителями ОУ; - на инструктивно- методических совещаниях с заместителями директоров по УР, ответственными за проведение ЕГЭ; - на городских родительских собраниях | Сентябрь-май 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н. |
| 1.4. | Заседание Совета по развитию образования с приглашением руководителей ОУ, показавших низкие результаты на ЕГЭ-2012 и КДР | Декабрь 2012г., март 2013г. | Степовая Н.В., Хандус Н.Н. Булатова Н.В. |
| 1.5. | Создание нормативно - правовой базы, регламентирующей проведение работы со слабоуспевающими учащимися: - разработка методических рекомендаций для учителей - предметников по активизации работы со слабоуспевающими; - подготовка и утверждение распорядительных документов по проведению ЕГЭ. | Октябрь-декабрь 2012 г. Декабрь- июнь 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н., Мартынова О.В. |
| 1.6. | Проведение совещаний и семинаров по вопросам работы со слабоуспевающими. | Сентябрь – май 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н. Булатова Н.В. |
| 1.7. | Разработка и изучение инструкций и методических материалов: - в помощь учащимся; - в помощь учителю; - организаторам проведения экзаменов | январь - апрель 2013 г. | Хандус Н.Н., Мартынова О.В. |
| 1.8. | Собеседование с руководителями ОУ, заместителями директоров по УР по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими | Декабрь 2012 г. – март 2013 г. | Степовая Н.В. Хандус Н.Н. Булатова Н.В. |
| 1.9. | Анализ работы со слабоуспевающими | Июнь- июль 2013 г. | Хандус Н.Н., Черепова Е.В., ОУ |
| Ожидаемые результаты: - формирование, уточнение и дополнение нормативно-распорядительной и инструктивно- методической базы работы со слабоуспевающими; - оптимизация управленческих действий по организационно- технологическому обеспечению работы со слабоуспевающими. |  |  |  |
| Раздел 2. Кадры |  |  |  |
| 2.1. | Формирование электронной базы данных по учителям – предметникам, работающим в 11-х классах | Октябрь, ноябрь 2012 г. | Хандус Н.Н., Черепова Е.В. |
| 2.2. | Диагностика затруднений учителей ОУ по организации подготовки слабоуспевающих учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ | Сентябрь, октябрь 2012г. | Хандус Н.Н., Мартынова О.В. |
| 2.3. | Разработка системы проведения консультационных занятий и обучающих семинаров с учителями, испытывающими затруднения при подготовке обучающихся школы к ЕГЭ | Октябрь – апрель, 2012-2013гг. | Мартынова О.В. |
| 2.4. | Организация и проведение обучения: - руководителей городских методических объединений учителей-предметников; - учителей-предметников, работающих в выпускных классах | В течение года | Мартынова О.В. |
| 2.5. | Проведение в рамках постоянно действующих семинаров для учителей, работающих в 11-х классах практических, методических семинаров, мастер-классов, тренингов - планирование работы ГМО с учётом методической, организационной, информационной поддержки учителей, работающих в 11-х классах; - анализ структуры и содержания диагностических карт, индивидуальных диагностических графиков; - проведение семинара –практикума по ведению диагностических карт; - проведение семинара-практикума по работе со слабоуспевающими детьми | По отдельному плану Август 2012 г. Октябрь 2012 г. Октябрь, январь 2012-2013 г.г. Декабрь, февраль 2012, 2013гг. | Хандус Н.Н., Булатова Н.В. Мартынова О.В. |
| 2.6. | Работа консультационного пункта городских тьюторов: русский язык – Астанкова С.А., Дудина Е.В. иностранный язык – Солнышкина А.А. литература – Федорова Т.Ф. математика – Мокшина Е.Ю., Вицелярова Е.А. информатика – Марчук А.В. химия – Швырева О.Г. биология – Кановка Н.Я. физика – Овсянникова Е.В. география – Тихонова Т.И. история – Елкина В.Н. обществознание – Виноградова Н.А. | В течение года | Мартынова О.В. |
| 2.7. | Проведение консультаций для учителей -предметников по теме «Эффективные методы работы со слабоуспевающими учащимися» | В течение года | Мартынова О.В., тьюторы |
| 2.8. | Участие в семинарах, проводимых МОН КК по вопросам организации и проведения ЕГЭ, информирование ОУ по итогам совещаний МОН КК | Ноябрь - Май 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н. Булатова Н.В. |
|  | Реализация инновационного проекта «ЕГЭ: ученый – учитель - ученик»: функционирование на базе образовательных учреждений (СОШ № 3,4,5,7,19,23) консультационных пунктов по подготовке к ЕГЭ учителей и учащихся ОУ. | Ноябрь - Май 2012-2013г.г. | Мартынова О.В., Галустов А.Р., ректор АГПА |
| Ожидаемые результаты: |  |  |  |
| - оптимизация кадрового обеспечения; - повышение мотивации педагогических кадров по вопросу работы со слабоуспевающими и качества подготовки учащихся к ЕГЭ. |  |  |  |
| Раздел 3. Организация. Управление. Контроль. |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов ЕГЭ в 2012 году, результатов КДР учащихся 11(12) классов | Сентябрь 2012 г. В течение года | Хандус Н.Н., Черепова Е.В. |
| 3.2. | Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих учащихся | В течение года | Мартынова О.В. |
| 3.4. | Посещение ОУ с целью оказания методической помощи - «Корректировка календарно-тематического планирования с учётом типов заданий и тем, вызвавших затруднения у учащихся 11 классов в ходе ЕГЭ»; - «Корректировка плана работы ОУ по подготовке к ЕГЭ в части усиления работы со слабоуспевающими» - «Изучение состояния преподавания предметов, по которым учащиеся показали низкие результаты по итогам ЕГЭ в 2012 году (английский язык, математика, физика, химия)» - «Анализ работы учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ»; - «Роль диагностических карт в индивидуальной работе с учащимися»; - Посещение уроков учителей предметников, учащиеся которых показали низкую успеваемость по результатам ЕГЭ (СОШ № 6,10,12,15,17,19) и КДР | Сентябрь 2012 г. Ноябрь 2012 г. Декабрь 2012 г. Январь, март 2013 г. Декабрь 2012 г. Февраль 2013г. В течение года | Хандус Н.Н., Булатова Н.В., Мартынова О.В. |
| 3.5. | Организация и проведение КДР | По графику 2012-2013г. г. | Черепова Е.В. |
| 3.6. | Мониторинг и анализ результатов КДР | Ежемесячно, по полугодиям | Черепова Е.В. |
| 3.7. | Диагностика и анализ низких результатов по КДР в разрезе каждого ОУ. Формирование рейтинга успешности и неуспешности | Ежемесячно | Черепова Е.В. Мартынова О.В. |
| 3.8. | Формирование базы данных слабоуспевающих учащихся 11-х классов по результатам КДР и промежуточной аттестации | В течение года | Хандус Н.Н., Черепова Е.В. |
| 3.9. | Проведение мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к ЕГЭ, анализ и коррекция | Ноябрь, декабрь, март, апрель 2012, 2013 г.г. | Черепова Е.В., Мартынова О.В., тьюторы, руководители ГМО |
| 3.10. | Проведение срезовых тренировочных работ по перечню тем и заданий, вызывающих затруднения у одиннадцатиклассников | Декабрь, март 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н., Черепова Е.В., Мартынова О.В., ОУ |
| 3.11. | Общешкольные родительские собрания | Ноябрь, январь, март, 2012,2013гг. | ОУ |
| 3.12. | Общегородское родительское собрание «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11(12)-х классов в 2013 году» | Февраль, 2013г. | Хандус Н.Н., Булатова Н.В., Черепова Е.В., Мартынова О.В., ОУ |
| 3.13. | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике, экзаменов по выбору | Март-апрель 2013г. | Хандус Н.Н., Черепова Е.В., Мартынова О.В., ОУ |
| 3.14. | Мониторинг динамики уровня качества обученности в ОУ в части работы со слабоуспевающими учащимися | Ноябрь, январь, март, май 2012,2013г.г. | Хандус Н.Н., Черепова Е.В., Булатова Н.В. |
| 3.15. | Прогнозирование неудовлетворительных отметок | В течение года | Хандус Н.Н. ОУ |
| 3.16. | Тематические проверки ОУ «Система работы ОУ со слабоуспевающими учащимися» (по результатам ЕГЭ-2012, КДР, промежуточной аттестации) | Декабрь, январь, февраль 2012-2013г.г. | Хандус Н.Н., Булатова Н.В. |
| 3.17. | Документарные проверки ОУ «Состояние ВШК по вопросам: - отработка (во время уроков) заданий, тем и разделов, вызвавших наибольшее затруднение у выпускников по результатам краевых диагностических работ; - ведение диагностических карт на учащихся, показывающих низкие результаты; - посещение слабоуспевающими учащимися индивидуальных и групповых занятий, консультаций; - организация и проведение учителями индивидуальных и групповых занятий, консультаций |  | Хандус Н.Н., Булатова Н.В. |
| Ожидаемые результаты: - создание необходимых организационно-технологических условий для подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) общей школы; - проведение текущего контроля и мониторинга готовности ОУ к проведению единого государственного экзамена. |  |  |  |
| Раздел 4. Информационное обеспечение. |  |  |  |
| 4.1. | Оформление информационных стендов и школьных сайтов для учащихся и родителей «ЕГЭ в 2013 году». Создание и функционирование системы получения информации с использованием Интернет- ресурсов | Сентябрь-май 2012-2013г. г. | Хандус Н.Н., ОУ |
| 4.2. | Создание базы данных информационно-методических материалов по работе со слабоуспевающими | В течение года | Мартынова О.В. |
| 4.3. | Создание консультационных центров на базе ОУ для слабоуспевающими выпускников и родителей | Сентябрь- октябрь 2012г. | Хандус Н.Н., Мартынова О.В., ОУ |
| 4.4. | Информационное обеспечение работы со слабоуспевающими | Сентябрь- апрель, 2012-2013гг. | Черепова Е.В. |
| 4.5. | Информирование родителей слабоуспевающих учащихся об успеваемости по итогам полугодий, года, КДР, пробных экзаменов | В течение года | ОУ |
| Ожидаемые результаты: - формирование устойчивой и доступной информационной среды для проведения ЕГЭ в 2013 году; - постоянное и систематическое информирование слабоуспевающих учащихся и их родителей о результатах учебной деятельности. |  |  |  |

Специалист управления образования		                               Н.В. Булатова