ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу  департамента образования и науки

от «____»__________2011 г.

№_____________________

План организационных мероприятий, направленных  на подготовку и проведение анонимного добровольного информированного тестирования обучающиеся в образовательных учреждениях Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Сбор материалов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений при подготовке и проведении тестирования, подготовка методического письма | Л.Ф.Валиулина Н.В.Дискант | до 16.09.2011 |
|  | Проведение заседания рабочей группы по тестированию | Т.Ю.Синюгина | постоянно |
|  | Составление графиков проведения в муниципальных образованиях родительских собраний с участием представителей департамента образования и науки, муниципальных органов управления образованием, врачей-наркологов, психологов | Л.Ф.Валиулина Н.В.Дискант | до 20.09.2011 |
|  | Подготовка информационно-разъяснительной печатной продукции по тематике добровольного анонимного информированного тестирования | Е.А.Семенко | до 22.09.2011 |
|  | Подготовка методических рекомендаций по работе школьных психологов образовательных учреждений с учащимися и их родителями | Н.В.Ступко | до 22.09.2011 |
|  | Распространение информационно-разъяснительной продукции по тематике тестирования | Руководители муниципальных органов управления образованием, учреждений профессионального образования | до 01.10.2011 |
|  | Разработка и внедрение автоматизированной системы «Учет результатов анонимного добровольного информированного тестирования учащихся» | В.Ю.Поляков | до 01.10.2011 |
|  | Проведение педагогических советов с участием врачей наркологов, медицинских работников | Директора МОУ и ГОУ, учреждений профессионального образования | до 01.10.2011 |
|  | Проведение анкетирования среди обучающихся и их родителей или законных представителей до и после тестирования | Н.В.Ступко | с 01.10.2011 по 25.05.2012 |
|  | Проведение родительских собраний, предоставление информации о согласии родителей и учащихся | Руководители муниципальных органов управления образованием, МОУ и ГОУ, учреждений профессионального образования | до 15.10.2011 |
|  | Организация и проведение классных часов с участием врачей-наркологов, медицинских работников, педагогов-психологов и сдача отчетов | Директора МОУ и ГОУ, учреждений профессионального образования | до 15.10.2011 |
|  | Составление графика проведения тестирования | Л.Ф.Валиулина Н.В.Дискант, руководители муниципальных органов управления образованием | до 15.10.2011 |
|  | Мониторинг проведения родительских собраний в образовательных учреждениях Краснодарского края | Н.В.Дискант | до 20.10.2011 |
|  | Мониторинг проведения классных часов в образовательных учреждениях | Н.В.Дискант | до 20.10.2011 |
|  | Проведение межрегиональных совещаний по вопросам организации и проведения тестирования | Т.Ю.Синюгина | до 30.10.2011 |
|  | Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися педагогов-психологов | Директора МОУ и ГОУ, учреждений профессионального образования, психологи | Сентябрь 2011 – май 2012 |
|  | Подготовка и сдача отчетов о количестве учащихся образовательных учреждений прошедших, не прошедших тестирование и отказавшихся от тестирования | Руководители муниципальных органов управления образованием, учреждений профессионального образования | еженедельно |
|  | Анализ результатов и подготовка итоговой аналитической справки | Л.Ф.Валиулина Н.В.Дискант | до 20.05.2012 |

Первый заместитель

руководителя департамента						      Т.Ю.Синюгина